# 직무수행계획서 3년 연구계획

서울시여성가족재단 여성 가족정책연구 권준성

서울시 친밀관계폭력의 조기 대응과 보호 공백 개선 연구

경제적 폭력과 기술매개 폭력의 반복 경과 및 보호조치 연계

# 1 연구 목적과 3년 추진 방향

저는 폭력의 반복과 변화, 피해자의 도움 요청을 연구해 온 경험을 바탕으로, 이미 피해가 발생했지만 폭력으로 인식되거나 보호 필요로 인정되지 못하는 과정을 분석하겠습니다. 경제적 폭력과 기술매개 폭력을 중점적으로 살펴, 피해의 반복과 심화에 관련된 조건을 확인하고 서울시의 보호·지원 연계를 개선하겠습니다.

연구 범위는 현재 또는 과거 배우자·연인 관계와 이별 이후의 스토킹입니다. 경제적 자원의 침해·접근 제한, 기술을 이용한 감시·접촉·위협을 중심으로 다른 폭력과의 결합, 성별에 따른 자원 차이와 돌봄 부담, 주거·고용 여건을 함께 분석하겠습니다. 보호조치는 이러한 피해에 대한 제도적 대응 과정으로 살피겠습니다.

## 연차별 역할과 연결

| 연차 | 주요 연구 | 매년 완성할 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 1년 차 2027년 | 국내외 제도 검토와 실무자 탐색 면접 판결문 예비분석과 분석 틀 정립 | 제도·현장 보호 공백 진단보고서 판결문 코딩 지침과 본분석 설계 |
| 2년 차 2028년 | 판결문 본분석과 보호명령 초기 운영 검토 실무자 후속 면접과 시민조사 문항 개발 | 반복 경과·보호 접근 분석보고서 현장 확인 항목과 본조사 설계서 |
| 3년 차 2029년 | 서울시민 피해경험 조사 보호·지원 이용의 공백과 개선과제 분석 | 시민조사 보고서 보호·생활지원 연계 및 재점검안 |

2027년 착수를 가정한 일정이며 실제 과제 배정 시점에 맞춰 조정하겠습니다. 첫해 제도·현장 검토와 예비분석이 둘째 해 본분석의 기준을 만들고, 두 해의 결과가 셋째 해 시민조사의 문항과 정책 대안으로 이어지도록 설계하겠습니다.

## 핵심 연구 질문

첫째, 경제적·기술매개 폭력은 어떤 조건에서 피해로 인식되고 법적 보호와 지원의 대상이 되는가? 둘째, 이러한 행위는 후속 피해의 발생 간격과 양상에 어떻게 관련되며 보호조치 이후에는 어떤 방식으로 지속·변화하는가? 셋째, 서울시민이 필요한 보호와 지원을 실제로 이용하는 과정에서 무엇이 접근을 막는가?

경제적·기술매개 폭력 자체의 피해를 먼저 확인하고, 이후 폭력의 선행 신호인지와 보호조치를 우회하는 경로인지는 자료로 검토하겠습니다. 조기 대응에는 오래 지속되었지만 외부에 드러나지 않은 피해에 대한 개입도 포함하겠습니다.

# 2 첫째 해 제도와 현장 검토 및 판결문 예비분석

첫해에는 국내외 제도와 현장 경험을 대조하여 보호 공백을 정리하고, 판결문에서 확인할 수 있는 피해와 대응 경과를 점검하겠습니다. 제도·면접에서 나온 쟁점을 예비자료에 적용하여 둘째 해 본분석의 기준을 마련하겠습니다.

## 국내외 제도와 기존 연구를 먼저 검토

국내 가정폭력·스토킹 법제와 일반 형사법의 적용 범위를 관계 유형·행위·시점별로 정리하겠습니다. 경제적·기술매개 행위가 어떤 요건에서 범죄나 보호 필요로 판단되는지, 증거·기록·신청 절차에서 어떤 어려움이 생기는지 검토하겠습니다. 교제관계에서 적용 가능한 조치와 그 범위 밖에 남는 보호 필요를 구체화하겠습니다.[16][17][18]

| 비교 관할 | 검토할 기준 | 서울시 연구에 활용할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 잉글랜드· 웨일스 | 강압적 통제의 반복성·누적 영향과 증거, 형사절차 밖 지원[10][11] | 개별 행위를 관계 맥락과 생활 영향으로 확인하는 기준 |
| 뉴사우스 웨일스 | 친밀관계의 강압적 통제 성립 요건과 행위·영향 판단[12] | 경제·기술 행위의 범죄 성립 조건과 보호 범위 비교 |
| 빅토리아 | 민사 보호와 MARAM의 피해 확인·기록·연계 지침, 형사법 변화[13][14][15] | 피해 인식 여부와 지원 필요를 함께 묻는 현장 질문 |

재단의 2024년 스토킹 연구와 2026년 친밀관계폭력·성과관리 연구의 결과를 검토하여 기존 정책제언을 정리하겠습니다. 새 과제는 경제적·기술매개 행위의 시간적 경과와 보호조치 접근을 구체화하는 데 중점을 두겠습니다.[1][2][3]

## 실무자 탐색 면접으로 현장의 판단과 공백 확인

상담·사례관리, 법률지원, 경찰, 주거·생계 연계 담당자 등 6~8명을 목적표집하여 면접하겠습니다. 피해로 포착하기 어려운 경제적·기술매개 행위, 증거와 기록의 한계, 보호·지원 연결이 막히는 지점을 묻겠습니다. 필요한 연구윤리 절차 후 면접을 진행하고, 결과를 판결문 코딩 항목과 보호 공백의 유형에 반영하겠습니다.

## 판결문 예비분석과 자료 구축

보유한 전국 판결문 중 관계 유형과 행위 양상이 다른 30~50건을 예비 코딩하겠습니다. 사건별 날짜, 경제적·기술매개 행위, 생활 영향, 신고·조치의 종류와 시점, 이후 행위의 기재율을 확인하겠습니다. 일부 자료는 독립 코딩하여 판단이 갈리는 항목과 기록상 확인 불가를 구분하겠습니다.

서울에서 발생한 사건을 판결서 열람·제공 절차에 따라 신규 수집하겠습니다. 범행 장소를 기준으로 서울 포함 여부를 판정하고, 서울 소재 법원 여부는 별도 변수로 기록하겠습니다. 사건 기간·검색 범위·심급을 정하고 중복을 제거하며, 코딩 시간과 확보량을 토대로 본분석 규모를 확정하겠습니다. 자료 정리와 공통 항목의 코딩은 첫해부터 진행하겠습니다.

## 첫해 결과물

제도·현장 보호 공백 진단보고서, 예비사례 경과표, 판결문 코딩 지침과 본분석 설계를 완성하겠습니다. 현장에서 추가로 확인할 경제적·기술매개 피해 항목도 제시하겠습니다. 첫해 결과는 제도와 확인 가능한 사례의 진단으로 제시하고, 본격적인 반복 경과 비교는 둘째 해에 수행하겠습니다.

# 3 둘째 해 판결문 본분석과 보호명령 초기 운영 검토

둘째 해에는 첫해 구축한 자료로 피해의 반복과 변화를 분석하고, 실무자 면접을 통해 실제 보호와 지원으로 이어지기 어려운 지점을 확인하겠습니다. 실증분석과 현장 검토를 같은 쟁점에 맞춰 수행하여 시민조사 문항으로 연결하겠습니다.

## 판결문 본분석

| 분석 영역 | 핵심 질문 | 분석 방법 |
| --- | --- | --- |
| 반복 간격 | 앞선 경제적·기술매개 행위와 다음 피해까지의 간격은 어떻게 관련되는가 | 반복사건 생존분석 PWP 사건 순서와 시간가변 정보를 반영 |
| 피해 양상 | 다음 사건에서 위협·손상·생활 제약이 어떻게 달라지는가 | 사건 수준의 범주형·회귀 분석 관계 내 반복 관측을 반영 |
| 조치 이후 행위 변화 | 조치 이후에도 어떤 접촉 수단·대상·자원 침해가 이어지는가 | 동일 관계의 조치 전후 경과 비교 행위 변화와 위반 판단을 구분 |
| 보호 접근 | 관계·행위별 적용 가능성과 실제 조치 경과에 따라 반복 양상이 어떻게 다른가 | 법률 검토로 적용 가능성 분류 신청·결정·집행 단계별 사례 비교 |

재발 간격은 이전 사건에서 확인된 행위와 그 이후 날짜가 확인되는 변화를 설명변수로 삼겠습니다. 피해 양상과 심각성은 별도로 분석하고, 한 관계 안의 사건들이 연결되어 있다는 점을 반영하겠습니다. 서울 자료는 지역의 보호·지원 쟁점을 제시하는 데, 전국 자료는 비교 가능한 피해 경로를 넓게 파악하는 데 활용하겠습니다.

## 보호명령 시행 초기의 접근과 운영

스토킹 피해자보호명령 신설 규정은 2027년 4월 22일 시행됩니다. 둘째 해인 2028년에는 초기 운영의 안내·신청·결정·집행과 지원 연계를 살피겠습니다. 신청 요건과 기간, 관계·행위에 따른 적용 가능성을 구분하여 교제폭력 피해자가 새 제도에 접근할 수 있는 조건을 확인하겠습니다.[18]

첫해 참여자의 일부를 후속 면접하고 보호명령 운영 경험이 있는 실무자를 추가 모집하겠습니다. 두 해의 고유 참여자는 직무별 경험을 고려하여 총 12~15명 내외로 구성하겠습니다. 공개 지침·빈 서식·집계자료와 익명으로 재구성한 4~6개 사례 시나리오를 활용하여, 본분석에서 나온 쟁점과 신청·집행·지원 연계의 어려움을 확인하겠습니다. 같은 면접에서 시민조사에 필요한 질문과 응답 선택지도 검토하겠습니다.

## 시민조사 문항과 실행계획 마련

판결문에서 확인하기 어려운 당시의 피해 인식, 미신고 이유, 지원 필요와 실제 이용을 설문으로 측정하도록 문항을 개발하겠습니다. 기존 조사표와 실무자 검토를 거쳐 패널 예비조사를 실시하고, 선별률·응답 시간·문항 이해도와 보호조치 경험자 수를 점검하겠습니다. 피해자 인지면접은 모집과 안전 여건이 갖춰질 때 보완하겠습니다.

연말에는 반복 경과·보호 접근 분석보고서, 현장용 확인·연계 항목안, 예비조사를 반영한 설문지·표본·예산·윤리 절차를 포함한 본조사 설계서를 완성하겠습니다.

# 4 셋째 해 서울시민 피해경험 조사와 정책 대안

셋째 해에는 판결문에 포함되지 않는 미신고 경험까지 살펴, 경제적·기술매개 폭력의 인식과 보호·지원 이용 사이의 공백을 확인하겠습니다. 두 해 동안 마련한 확인 항목을 시민의 실제 경험에 비추어 보완하고, 서울시가 개선할 지원 경로를 제시하겠습니다.

## 조사 대상과 표본

서울 거주 만 19세 이상 시민을 대상으로 온라인 패널 선별조사를 실시하겠습니다. 최근 3년 이내 현재 또는 과거 배우자·연인에게서 겪은 구체적인 행위를 묻고, 해당 경험자를 본조사 대상으로 선정하겠습니다. 피해자라는 자기 규정이나 경찰 신고 여부는 선별 조건으로 두지 않겠습니다.

경제적·기술매개 행위와 다른 폭력 경험을 함께 선별하여 결합 양상을 비교하겠습니다. 본조사는 최근 관련 경험이 있는 한 상대방을 기준으로 관계의 경과를 묻겠습니다. 피해경험자 완료 표본 400명과 600명을 예산 시나리오로 검토하고, 둘째 해 선별률·완료율과 주요 비교집단의 예상 사례 수를 바탕으로 최종 규모와 별도 선별조사 규모를 정하겠습니다.

## 주요 측정 내용

| 영역 | 측정할 내용 | 분석에서 구분할 점 |
| --- | --- | --- |
| 행위 경험 | 소득·자산 침해, 취업 방해, 위치·계정 감시, 원치 않는 접촉과 위협 | 동의·거부 가능성·불이익·반복성 경제적 가해행위와 일반 생활 곤란 |
| 피해 경과 | 행위 시작·변화, 관계 종료, 신체폭력 발생, 생활 영향 | 선행·동시·후행 경과 정확한 시점과 기억의 불확실성 |
| 피해 인식 | 당시와 현재의 해석, 도움을 구한 계기, 미신고·미상담 이유 | 당시 인식과 현재 인식 기관 설명과 응답자의 해석 |
| 보호조치 | 인지, 알아봄, 신청, 결정, 집행·이행, 이후의 접촉과 변화 | 인지·의향과 실제 경험 미신청·기각·미집행 등 단계 차이 |
| 지원 이용 | 안전·법률·심리·주거·생계·돌봄의 필요와 실제 이용 | 필요·안내·요청·연계·이용 지연·중단과 미충족 필요 |
| 생활 회복 | 주거·소득·고용·돌봄, 가해자와의 접촉·경제적 의존, 남은 필요 | 현재 안전과 자립 여건 피해자의 선택과 지원 목표 |

## 분석과 최종 결과물

행위의 결합과 생활 여건에 따른 피해 인식·도움 요청·지원 이용 차이를 분석하겠습니다. 보호조치 경험자가 적으면 단계별 사례 수와 경과를 기술하고, 충분한 사례가 확보되는 항목에서 비교분석을 수행하겠습니다. 지원 영역별 필요는 간단히 묻고, 우선 필요했던 1~2개 영역의 이용 경로를 상세히 확인하겠습니다.

시민조사 보고서와 함께 초기상담 확인 항목, 보호조치 안내·신청 및 전문지원 연계안, 주거·생계·돌봄과 디지털 안전지원의 개선과제, 상황 변화에 따른 재점검안을 제시하겠습니다. 실무자 검토를 통해 담당 주체와 필요한 자원, 작성·점검 부담을 구체화하겠습니다.

# 5 자료 확보 범위와 자료별 역할

| 자료 | 확보 경로와 계획 | 활용 연차와 용도 |
| --- | --- | --- |
| 보유 전국 판결문 | 준비된 원문·구조화 자료를 재점검하고 새로운 항목을 추가 코딩 | 1년 차 예비분석과 자료 구축 2년 차 반복·변화의 본분석 |
| 서울 발생 판결문 | 판결서 열람·제공 절차로 신규 수집 장소·기간·심급·중복을 확인 | 1년 차 수집 착수와 코딩 2년 차 서울의 사례·보호 경과 분석 |
| 서울 스토킹 2024 | KOSSDA에 설문지와 SAV·DTA 등록 회원 이용 및 자료 이용조건 확인[4] | 1~2년 차 피해·대응 문항과 하위표본 검토, 3년 차 조사와 비교 |
| 국가 실태조사 | 여성폭력 2024 공공용 자료와 가정폭력 2022 공개자료 활용 가정폭력 2025는 보고서 우선 검토[5][6][7] | 1~2년 차 행위·생활·도움 요청의 2차 분석과 문항 개발 |
| 재단 후속 연구 | 2026년 친밀관계폭력·성과관리 연구의 최종 결과·조사표 검토 원자료는 이용 승인 협의[2][3] | 기존 정책제언·지표·문항과 중복 조정 승인된 자료에 한해 추가 분석 |
| 현장과 운영자료 | 공개 지침·빈 서식·집계자료 1년 차 탐색, 2년 차 후속·추가 면접 개별 기록은 승인 후 보완 | 1년 차 보호 공백·코딩 항목 도출 2년 차 초기 운영과 접근 장벽 3년 차 정책안 현장 검토 |
| 신규 조사 | 조사 예산·윤리 절차·계약을 마련하여 온라인 패널 조사 추진 | 2년 차 예비조사와 설계 확정 3년 차 시민 본조사 |
| 뉴스와 보도자료 | 빅카인즈 제공 기능과 이용조건, 공식 발표·공개 판례·의회 자료[9] | 최근 수단·제도 쟁점 확인 사례 시나리오와 자료 검색 보완 |

## 서울 스토킹 조사와 새 조사의 차별화

2024년 서울 조사는 피해 맥락·영향·신고·지원 경험을 분석하는 지역 근거로 활용하겠습니다. 설문지와 코드북의 응답 분기, 경찰 조치 선택지, 이용 경험과 의향의 구분을 먼저 확인하겠습니다. 신규 조사는 경제적·기술매개 행위의 맥락과 상대적 선후, 당시의 인식, 보호조치의 단계, 지원 필요에서 실제 이용까지를 더 세밀하게 묻겠습니다.[1][4]

2025년 가정폭력 원자료, 2026년 재단 원자료와 향후 통합실태조사는 제공·이용 조건을 확인한 뒤 추가하겠습니다. 기본 분석은 이미 준비된 판결문과 이용 가능한 공개자료로 구성하겠습니다. 2027년 통합조사 계획은 문항 중복을 점검하는 참고로 활용하겠습니다.[7][8]

## 뉴스와 보도자료의 역할

검색 기간·언론사·검색식을 정하고 기사와 사건의 중복, 사건일과 보도일, 주장과 확인된 사실을 구분하겠습니다. 보도자료는 새로운 행위와 제도 쟁점을 찾는 보조 근거로 사용하고, 피해의 발생률이나 반복 확률은 해당 자료로 계산하지 않겠습니다.

# 6 추진 일정과 정책 활용

| 연차 | 상반기 | 하반기 |
| --- | --- | --- |
| 1년 차 | 제도 검토·윤리 절차·탐색 면접 판결문 30~50건 예비 코딩 | 서울 판결문 수집·공통 코딩 보호 공백 유형·본분석 설계 확정 |
| 2년 차 | 판결문 본분석·실무자 후속 면접 제도 갱신·예비조사 실행 준비 | 조사 문항 개발·패널 예비조사 본조사 예산·설계와 정책보고서 확정 |
| 3년 차 | 본조사 계약·윤리 절차 확정 서울시민 선별조사·본조사 | 피해 인식·보호·지원 공백 분석 현장 검토와 최종 정책안 제시 |

## 서울시에서 활용할 결과

초기상담에서는 경제적·기술매개 행위와 동의·거부 가능성, 누적된 생활 제약을 함께 확인하는 질문을 제안하겠습니다. 확인된 행위와 즉시 필요한 안전조치, 주거·생계·돌봄 등 생활지원 필요를 구분하여 상담과 전문기관 연계에 활용하도록 하겠습니다.

보호 접근에서는 관계·행위에 맞는 법률지원, 신청 안내, 조치 이후의 안전계획과 지원 연계를 제안하겠습니다. 이별·재접근·새로운 통제 방식·조치 만료처럼 상황이 바뀔 때 다시 확인할 항목과 담당 기능을 정리하겠습니다. 특정 센터의 수탁 지속보다 서울시 지원기관 사이의 기능과 연결 절차를 중심으로 설계하겠습니다.

성과 확인은 기존 재단 연구의 지표에 연결하겠습니다. 지원 필요가 있었던 사람의 안내·요청·이용 및 남은 필요를 구분하고, 본인이 원한 종료·원치 않은 중단·연락 불가를 나누어 기록하도록 제안하겠습니다. 법령 개정이 필요한 과제와 서울시 차원의 안내·기록·기관 연계 개선과제를 구별하겠습니다.

## 분석의 타당성과 실행 조건

판결문 분석은 기록된 사건의 경과를 대상으로 하겠습니다. 시간분석의 위험집합과 관찰 종료 기준, 시점의 정확성은 예비분석에서 점검하고 그 결과에 맞춰 분석대상과 모형을 확정하겠습니다. 최종 사건 이후를 임의의 무피해 기간으로 두거나 뒤에 알게 된 정보를 앞선 시점에 넣지 않겠습니다. 미기재는 확인 불가로 처리하고, 보호조치를 받은 사례의 위험 수준 차이를 고려하여 경과 비교와 인과적 효과를 구분하겠습니다.

온라인 패널의 모집·선정 방식과 비교집단 크기에 맞춰 해석 범위를 명시하겠습니다. 보호조치 경험이 드물어도 인지·접근 장벽과 지원 필요의 분석은 수행할 수 있도록 문항을 구성하겠습니다. 위험 예측도구는 추적자료와 별도 검증 여건이 마련될 때 후속 과제로 검토하겠습니다.

면접과 예비조사 전에 필요한 연구윤리 절차를 거치고, 본조사에는 별도 예산·계약과 변경 심의 여부를 확인하겠습니다. 안전한 응답 환경, 문항 건너뛰기·중단, 비밀보장, 지원기관 안내를 마련하고 후속 연락정보는 응답과 분리하겠습니다. 기관의 개인별 기록은 승인된 범위에서만 보완자료로 활용하겠습니다.

# 7 주요 참고자료

법령과 자료 제공 현황은 2026년 10월 28일을 기준으로 정리하였으며, 각 연차 착수 시 개정 및 제공 사항을 갱신하겠습니다.

[1] 서울시 스토킹 피해 실태조사 및 정책개발 연구 2024

[2] 서울시 친밀관계폭력 피해실태 및 정책과제 2026

[3] 서울시 젠더기반폭력 피해 지원사업 성과관리 연구 2026

[4] KOSSDA 서울시민 스토킹 인식 및 피해 실태조사 2024

[5] MDIS 2024년 여성폭력실태조사 원자료 제공 공지

[6] MDIS 제공자료 목록

[7] 성평등가족부 2025년 가정폭력 실태조사 보고서

[8] 여성폭력 관련 실태조사 통합 추진 계획 2026

[9] 빅카인즈 공식 서비스 안내

[10] Home Office 강압적 통제 법정지침 2023

[11] CPS 강압적 통제 기소지침 2025 개정

[12] NSW Judicial Commission 친밀관계 상대에 대한 학대행위 재판지침

[13] Victoria Family Violence Protection Act 현행 통합본

[14-1] Victoria MARAM 피해 확인 및 위험관리 실무지침

[14-2] Victoria MARAM 기록과 안전계획 및 연계

[15] Victoria Parliament 강압통제 형사법 개정 통과 2026

[16] 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 정의 조항

[17] 관계부처 합동 스토킹 교제폭력 대응 강화 방안 2026

[18] 스토킹범죄 처벌법 개정문과 피해자보호명령 시행일